Skaidrojošais apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā

Jelgavas novads,  Kalnciema pag., Kalnciems, Draudzības iela 3

Darba organizācijas projekts

- Vispārīgie norādījumi

  - Darba organizācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Būvprojekta rasējumiem, esošo stāvokli dabā un sekojošiem normatīvajiem dokumentiem:

    - MK noteikumi Nr.500 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’

    - MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” §6.2. Darba organizēšanas projekta satura prasībām

    - MK noteikumi Nr.526 (09.12.2002.) ‘’Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā’’

    - MK noteikumi Nr.372 (20.08.2002.) ‘’Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus’’

    - MK noteikumi Nr.344 (06.08.2002.) ‘’Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus’’

    - LBN 201-15 ‘’Būvju ugunsdrošība’’

  - Būvdarbus uzsākt tikai pēc Ģenerāluzņēmēja izstrādāta Būvdarbu veikšanas projekta (DVP), kas saskaņots ar Pasūtītāju.

  - Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši LR ‘’Vispārīgo būvnoteikumu’’ prasībām, kā arī firmu - konstrukciju un materiālu izgatavotāju prasībām.

- Darbu veikšanas secība

- Teritorijas nožogošanai izmantot mobilo būvniecības sētu;

- Nodrošināt būvlaukuma pagaidu elektro un ūdens apgādi no ēkas iekšējiem inženiertīkliem;

- Ierīkot sadzīves telpas būvniekiem izmantojot mobilos vagoniņus, uzstādīt mobilo tualetes ēku;

- Veikt nepieciešamos konstrukciju un starpsienu demontāžas darbus;

- Demontēt inženiertīklus;

- Katram darbu veidam izstrādāt DVP un saskaņot ar Pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu;

- Veikt būvkonstrukciju izbūvi lifta šahtai un ieejas lievenim;

- Veikt logu un durvju uzstādīšanu/nomaiņu, uzstādīt sastatnes, izbūvēt fasādes siltināšanu un apdari,

- Izbūvēt telpu iekšējos inženiertīklus un telpu iekšējo apdari;

- Uzstādīt liftu;

- Uzstādīt nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu, margas.

- Esošā situācija

Objekts ir brīvstāvošs, ar plašu piegulošo teritoriju, kuru iespējams izmantot gan būvmateriālu krautņu izvietošanai, gan sadzīves vagoniņiem.

Ēkai iespējams piekļūt no visām pusēm, brīvi uzstādīt sastatnes fasāžu siltināšanas un apdares darbu veikšanai. Virs esošā 1-stāva apjoma sastatnes likt pirms jumta seguma izbūves, stiprinājuma vietas precizēt objektā.

Būvdarbu laikā nav paredzēts ekspluatēt ēku.

- Būtiskas prasības būvdarbu organizēšanā. Būvlaukuma sagatavošana

Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/paredzētiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, nemazinot darba un uguns drošības prasības un neapdraudot vidi.

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc būvniecības nosacījumu izpildes Būvatļaujā, kurā veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba vietas organizēšanu, būvdarbu veikšanas secību, drošības tehnikas noteikumus utt..

Būvdarbus nepieciešams veikt ievērojot MK noteikumus Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”- L diena 60(A), L vakars 55dB(A), L nakts 50dB(A).

Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu ierīkot piegulošajā teritorijā ēkas ārpusē vai ēkā pēc vienošanās ar Pasūtītāju. Galīgo atrašanās vietu precizēt uz vietas un saskaņot ar pasūtītāju. Sadzīves telpas (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un inženiertehniskajam personālam aprīko atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem.

Uzstādīt “BIO tualeti”.  Būvniecības vajadzībām nepieciešamo ūdeni ņemt no esošā ēkas pieslēguma centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Ūdens padeves pārtraukuma gadījumā nodrošināt ūdens piegādi balonos.

- Vispārīgie noteikumi būvlaukuma sagatavošanai

Līdz būvniecības priekšdarbu sākumam būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie organizatoriskie pasākumi. Nepieciešamās detalizētas darbu veikšanas metodes ar mehānismu darba shēmām, pielietoto ierīču un inventāra sarakstu, darba vietas organizēšanu u.t.t. jāizstrādā būvuzņēmējam darbu veikšanas projektā (DVP) pirms darbu uzsākšanas. Darbu kvalitātei jāatbilst galvenā projekta, visu projekta sadaļu, Latvijas būvnormatīvu un firmu – izgatavotāju prasībām. Ziemas apstākļos darbus jāveic stingri saskaņā ar normatīvu prasībām un instrukcijām.

Visi darbi jāveic stingri saskaņā ar normatīvu prasībām, kā arī spēkā esošajām drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normām un noteikumiem.

Būvniecība jāveic, ņemot vērā darba drošības prasības, būvniecības noteikumu prasības celtniecības darbu veikšanai un moderno tehnoloģiju.

Darbu laikā pastāvīgi sekot sienu tehniskajam stāvoklim un, pamanot kādas redzamas deformācijas, sēšanos, plaisu parādīšanos, nekavējoties pārtraukt darbus, kā arī pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt autoru pārstāvi.

- Būvdarbu organizēšana

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir nodrošinājuši visu konstrukciju izturību, vispārējo un vietējo noturību attiecīgās ēkas vai konstrukcijas būvdarbu laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošanu. Organizējot būvdarbu būvlaukumu, katram darbam jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas atbilstoši MK noteikumiem Nr. Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina apstākļus, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots, un pie ieejām, izvieto brīdinājuma aizlieguma un drošības zīmes (piemēram „nepiederošām personām ieeja aizliegta”, „uzmanību būvdarbi” utt.). Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts tikai tiešajiem darbu izpildītājiem pēc attiecīgas instruktāžas.

Būvdarbu elektro un ūdens apgādi risina no ēkas esošajiem pieslēgumiem.

Būvdarbu iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši LR normatīviem. Būvprocesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais darbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u. c. būvdarbu objektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvdarbu objekta teritorijā atrasties aizliegts.

Sastatņu uzstādīšanai izstrādāt atsevišķu sadaļu DVP stadijā. Iespēju izvietot uz 1-stāvu apjoma jumta sastatnes izvērtēt pēc demontāžas darbu veikšanas. Nepieciešamības gadījumā veikt konstrukciju pagaidu pastiprināšanas darbus sastatņu montāžai.

- Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana

Mazgabarīta materiālu un instrumentu novietošanas vieta tiek veidota Darba veikšanas zonā. Būvgružus salikt maisos un pēc tam iznest ar rokām uz būvgružu konteineru.

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.

Visus materiālus izvietot, ņemot vērā esošo pārsegumu nestspēju - 200kg/m2, pārslogot aizliegts.

Būvdarbu veikšanas laikā nav paredzēts palielināt aprēķināto slodzi uz pārsegumiem un jumta konstrukcijām, konstrukcijas nedrīkst zaudēt noturību.

Būvdarbus nepieciešams organizēt tā, lai darbu gaitā nepieciešamo materiālu krautnes un būvgružu savākšanas vietas nebūtu sakoncentrētas vienā vietā uz pārseguma.

Materiālu izvietošanas shēmas izstrādāt Darbu veikšanas projektā un saskaņot ar BK daļas izstrādātāju.

Plānotā  (pieļaujamā) slodze zem materiālu nokraušanas zonām pie ēkas – uz trotuāra aptuveni 800kg/m2.

Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt kārtībā.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, kā arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus ar pašizgāzējiem, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Iekštelpās būvgružus salikt maisos un ar rokām aiznest uz konteineriem. Konteinerus būvgružiem uzstādīt pie ēkas.

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.

Būvnieku brigādi ar parakstu instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar darbu veikšanas projektu.

Iekārtu, tīklu un komunikāciju pārslēgšanas/atslēgšanas darbus veikt tikai ar atbildīgo dienestu atļaujām un pārstāvja klātbūtnē.

Kopējais būvdarbu ilgums tiek plānots 9 mēneši. Konkrētu būvniecības-montāžas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru izstrādā objekta galvenais būvuzņēmējs.

Būvniecības laikā paredzēts izmantot atbilstošu tehniku sekojošiem darbiem (tikai galvenās iekārtas):

Materiālu piegādi veikt izmantojot sloga celšanas vinču, lai ēkas iekšpusē nogādātu smagās konstrukcijas, izmantot takelāžas ratiņus „ROKLA”, šķērveida pacēlāju;

Demontāžas darbus veikt TIKAI ar rokas instrumentiem, saglabājot esošo pārseguma paneļu noturību.

Autotransports mazizmēra būvmateriālu pārvadāšanai – palīgmateriāli, paletes ar stiklotām konstrukcijām,  u.c. paredzētajiem materiāliem;

Citas iekārtas un mehānismi - pēc būvdarbu veicēja ieskatiem celtniecības procesa nodrošināšanai.

- Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava. Sadzīves telpas izvietot pārvietojamās konteinera tipa  telpās.

- Rekomendācijas būvdarbu veikšanai

Par darba aizsardzību būvdarbu būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši “Darba aizsardzības likumam” un tā papildinājumiem – Ministru kabineta noteikumi Nr.379 (protokols Nr.39 p.11) un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 (protokols Nr.11 p.1), kā arī LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr.526 un LR MK 17.07.2003. noteikumi Nr.323.

Būvdarbos ieteicams nodarbināt galvenokārt pieredzējušus būvstrādniekus. Būvdarbu vadītājam izpildītāji pirms konkrēta uzdevuma izpildes jāinstruē par iespējamajiem bīstamajiem faktoriem un drošākajiem darba paņēmieniem, organizējot būvdarbus bīstamajās zonās, nodarbināt tanīs tikai nepieciešamo izpildītāju skaitu. Bez īpašas nepieciešamības neorganizēt bīstamo zonu tuvumā citu darbu veikšanu.

Sagatavošanas darbu periodā ieved un novieto strādājošo sadzīves telpas, iekārto būvdarbu būvlaukumu. Pie ēkas ārpusē izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būvobjekta raksturojums, būvdalībnieki, būvfirmas simbolika, darbu vadītāja uzvārds un tel.Nr.).

Būvlaukuma zonu no ārpuses norobežot ar pagaidu ”BEKAERT” žogu, ieteicams izmantot metāla sētu ar balstiem un pārklāt to ar plēvi. Pagaidu žogu ierīkot bez rakšanas darbiem.

Sagatavo vietas būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu pagaidu uzglabāšanai.

Būvdarbu energoapgādei uzstāda pagaidu elektrosadali, pieslēguma vietu precizēt objektā ar Pasūtītāja pārstāvi.

Kanalizācija – līdz darbu sākumam būvlaukumā uzstādīt pārvietojamo BIO-tualeti.

Gruntsūdens un virsūdens novadīšana - plānots, ka gruntsūdens un virsūdens atsūknēšana būvdarbu veikšanas laikā nebūs nepieciešama.

Veicot pandusa izbūvi, zemes darbus veikt ar rokas mehānismiem. Esošo grunti novietot atbērtnē vai izvest no būvlaukuma. Būvdarbos izmantot pievestu smiltis un granti, blīvējot ik pēc 250 mm atbilstoši AR, BK daļas rasējumiem un būvuzrauga norādījumiem.

- Darba aizsardzības pasākumi. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi

Līdz būvdarbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus, kā arī būvniecības laikā ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos: MK (25.02.2003.) noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā ari MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs" izvirzītajām prasībām.

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam (darba aizsardzības koordinators) par darba aizsardzības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.

Norīkot atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - iebraukšana un izbraukšana. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības laikā.

Līdz darbu sākumam jāizstrādā Darba veikšanas projekts. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt.

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

Būvniecības laikā būvlaukumā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus 1 gab./200m2 un atvērtā zonā 1 gab./800m2. Ierīkot ugunsdrošības stendus. Ierīkot evakuācijas izejas - kāpnes.  Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt kārtībā.

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas atbilstoši Darba aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu un MK noteikumiem Nr.400. ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas.

Materiālu piegādi veic dozēti, saskaņā ar būvniecības grafiku.

Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem un viņiem jābūt attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu jāieceļ par būvdarbu drošību atbildīgā persona.

Nojaukšanas darbu laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas un uzkrāt būvgružus uz vājinātajām sijām un pārseguma paneļiem.

Demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos bīstamajā demontāžas zonā, kā arī veic darba drošības noteikumu stingru ievērošanu. Nojaukšanas darbus veikt būvuzrauga uzraudzībā, pie nozīmīgajām konstrukcijām pieaicināt būvkonstruktoru no autoruzraugu puses.  Demontāžas darbus veikt tikai ar rokas instrumentiem, saglabājot esošo pārseguma paneļu noturību.

Būvdarbu laikā pastāvīgi sekot konstrukciju, sienu, pārsegumu - tehniskajam stāvoklim un, pamanot kādas redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās, nekavējoties pārtraukt darbus un evakuēt strādniekus no darbības zonas, kā arī pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju papildu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi.

Darba procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī.

- Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Pēc projektā paredzēto darbu veikšanas, jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, janoplanē zālāji, nepieciešamības gadījumā jāatjauno dabīgais vides reljefs un zālāju sega. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

- Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Saskaņā ar “Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar “Vispārīgajiem būvnoteikumiem”:

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar LR MK (01.10.2014.) noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (XIII. Būvniecības kontrole).

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Būvdarbu gaitā būvuzraugs pārbauda būvobjekta apjomu atbilstību būvprojekta risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u.t.t.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, jāsaskaņo ar projektētāju.

Veicot kvalitātes kontroli tiek piedāvāta sekojoša darba shēma:

Pirms darbu uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri.

Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus.

Ja pārbaudāmas konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.

Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama tālāko darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.

- Vides aizsardzības nosacījumi

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Visi uzņēmumā radītie atkritumi, tiek iedalīti sekojošās grupās:

Sadzīves atkritumi: makulatūra, polietilēns un plastmasa, pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.)

Bīstamie atkritumi: organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām.

Objektā paredzēts ievērot virkni normatīvo dokumentu: MK 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; MK 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr.163 "Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām"; Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"; Vides aizsardzības likums (02.11.2006.).

Būvdarbiem jābūt apdrošinātiem Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā.

Arhitekts					M.Lejnieks

(Sert Nr. 10-0920)