Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2017.gada aprīļa ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

- Savā šīsdienas ziņojumā, esmu iekļāvis Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildes rādītājus, kā arī ieskicējis 1.ceturkšņa veikumu, īstenojot pašvaldībā apstiprinātās projektu aktivitātes, uz tām raugoties gan pašvaldības investīciju plāna, gan budžeta kontekstā. Ziņojumā, kā ierasts, ir iekļauta informācija par pašvaldības darbības aktualitātēm un pasākumiem maijā, savukārt, ziņojuma pielikumā ir pievienota Īpašumu pārvaldes vadītājas Daigas Brantas un Finanšu nodaļas vadītājas vietnieces Beatas Cirmanes  sagatavotā informācija par Īpašumu pārvaldes darbu 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rādītājiem, kā arī darbības plāni un prioritātes 2017.gadā.

Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 1.ceturkšņa budžeta izpilde

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadā – 25 674 120 EUR, izpilde – 7 000 841 EUR, kas ir 27.27 % no plānotā, t.sk.:

Tabula Nr.1

| Klasifikācijas kods |  | Gada plāns | Izpilde 1.cetruksnī | Izpilde % pret gada plānu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Nodokļu ieņēmumi | 14 182 195 | 3 865 574 | 27,3 |
|  | t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 11 668 070 | 2 602 387 | 22,3 |
|  | t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis | 2 514 125 | 1 263 187 | 50,2 |
| 2.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 1 106 250 | 631 119 | 57,1 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 708 536 | 197 403 | 27,9 |
| 4.0. | Ārvalstu finanšu palīdzība | 33 755 | 30 890 | 91,5 |
| 5.0. | Transferti | 9 643 384 | 2 275 855 | 23,6 |
|  | Kopā | 25 674 120 | 7 000 841 | 27,3 |

Izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2017.gadā – 34 780 730 EUR, izpilde – 5 572 414 EUR, kas ir 16.02 % no plānotā, izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc valdības funkcijām (skatīt 2.tabulā) un klasifikācijas kodiem, 1.ceturkšņa plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti:

Tabula Nr.2

| Klasifikācijas kods |  | Gada plāns | Izpilde 1.cetruksnī | Izpilde % pret gada plānu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 2 405 727 | 571 329 | 23,7 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 533 513 | 113 631 | 21,3 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 6 310 663 | 163 523 | 2,6 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 42 997 | 7 873 | 18,3 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 3 365 392 | 554 718 | 16,5 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 5 164 938 | 634 363 | 12,3 |
| 09.000 | Izglītība | 14 196 036 | 3 031 171 | 21,4 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 2 761 464 | 495 806 | 18,0 |
|  | Kopā | 34 780 730 | 5 572 414 | 16,0 |

Projektu budžeta izpilde

Noslēdzies 1.ceturksnis, un, izvērtējot padarīto, secinām, ka ir sekmīgi noslēgušies divi iepriekšējā gadā uzsāktie projekti – Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros - “Vircavas alternatīvās aprūpes centra "Kamenīte" telpu atjaunošana” un pašvaldības finansētā projekta ietvaros - “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”, kā arī paveikti apjomīgi sagatavošanās darbi investīciju plānā paredzēto projektu turpmākajai izpildei.

Projektu ieņēmumu plāns 2017.gadā - 536 807 EUR, izpilde 167 825 EUR, kas ir 31% no plānotā, tas nozīmē, ka uzsākot realizēt 2017.gadā plānotos projektus, ir saņemti finanšu līdzekļi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem.

Projektu izdevumu plāns 2017.gadā - 9 553 475 EUR, izpilde 415 185 EUR, kas ir 4% no plānotā,  izvērtējot izdevumu pozīcijas pēc valdības funkcijām (skatīt 3.tabulā) un klasifikācijas kodiem, 1.ceturkšņa plānotās aktivitātes un pasākumi ir izpildīti:

Tabula Nr.3

| Klasifikācijas kods |  | Gada plāns | Izpilde 1.cetruksnī | Izpilde % pret gada plānu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 16 125 | 3 782 | 23,5 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 5 033 694 | 18 298 | 0,4 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 289 728 | 25 798 | 8,9 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 2 311 906 | 35 938 | 1,6 |
| 09.000 | Izglītība | 1 596 523 | 329 135 | 20,6 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 305 499 | 2 233 | 0,7 |
|  | Pavisam kopā izdevumi | 9 553 475 | 415 184 | 4,3 |

Pirmajā ceturksnī, galvenokārt, īstenoti projekti, kuros tiek veicināta sabiedrības informētība par Eiropas Savienības darbības jomām, iesaistīti iedzīvotāji debatēs par ES jautājumiem, lai nodrošinātu:

- Eiropas Komisijas atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā - Eiropas Komisijas projekts ”Europe direct informācijas punkts (EDIC), Nr. Jelgava/1084203”,

- kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību - Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē (EEZ projekts ”Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi”),

- pētniecību lauku ekonomikas dažādošanai un iedzīvotāju piesaistīšanu lauku uzņēmējdarbībai - Interreg III URBACT projekts “Agri-Urban,Nr.CTE103”,

- izglītības veicināšanas projektus novada jauniešiem, pedagogiem - Ziemeļu Ministru padomes projekts “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai, Nr.PA-GRO-863 un Erasmus + projekts “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai, Nr.2016-1-LV01-KA101-022488”),

- sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros un praktisko zināšanu pilnveidošanu Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem,

- darbību klientu apkalpošanas centros 13 pagastos un 1 novada administrācijas ēkā un turpinās NVA projekts "Algotie sabiedriskie darbi",

- deinstitucionalizācijas pasākumu ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.

Lai sekmīgi nodrošinātu investīciju plānā paredzēto projektu turpmāko izpildi, 2017.gada 1.ceturksnī izstrādāti būvprojekti:

- Lauku atbalsta dienesta projektu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļu atjaunošana) ietvaros 99 222.42 EUR apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu. Šie būvprojekti paredz, ka tiks uzlaboti grants ceļu segums 8 pašvaldības dažādos ceļu posmos 20.76 km apjomā (Platonē 3.85km, Valgundē 1.80km, Jaunsvirlaukā 0.90km, Lielplatonē 2.39km, Zaļeniekos 6km, Vilcē 2.5km, Svētē 2.22km, Vircavā 1.10km).

Izmantojot šos izstrādātos būvprojektus, tiks sagatavots projekta pieteikums Lauku atbalsta dienestam par būvdarbu veikšanu minētajos ceļa posmos;

- Līvbērzes kultūras nama energoefektivitāte, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovācija un teritorijas labiekārtošana, Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība deinstitucionalizācijas nodrošināšanai Kalnciemā, Draudzības ielā 3, Elejas muižas parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana II kārta. Šo būvprojektu izstrādei paredzēts finansējums 125 319.70 EUR apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

2017.gada 1.ceturksnī noslēgušies iepirkumi plānotajiem būvniecības darbiem:

- Lauku atbalsta dienesta projektiem “Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavā”, “Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē”, “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā, par kopējo summu 237106.59 EUR apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu,

- Interreg programmas projekta NUTRIFLOW ietvaros meliorācijas sistēmu sakārtošana Glūdas pagasta Viesturciema Sodītes grāvī, par kopējo summu 178 984.98 EUR apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvdarbi ir jāuzsāk maijā un projektu realizācijai ir plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

2017.gada 1.ceturksnī apstiprināti sekojoši projekti:

- Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos Nr.16-06-AL03-A019.2201-000014 (Lauku atbalsta dienests);

- Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, Nr.16-06-AL03-A019.2201-000017 (Lauku atbalsta dienests);

- Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija, Nr.2017-1-KMA066 (Valsts kultūrkapitāla fonds);

- Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Nr.8.3.5.0/16/I/001 (Valsts izglītības attīstības aģentūra);

- Kompetenču pieeja mācību saturā, Nr.8.3.1.1/16/I/002 (Valsts izglītības satura centrs);

- Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā (CFLA);

- Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta, Nr.Nr.3.3.1.0/16/I/009 (CFLA).

Maija mēneša domes sēdei tiek gatavoti budžeta grozījumi, lai finansiāli atbalstītu nozares, atbilstoši Investīciju plāna prioritātēm, kuru izpilde paredzēta gada 2.un 3.ceturksnī. Šajā atskaites periodā, izvērtējot budžeta izpildi un uz gada sākumu rezerves fondā atstātos līdzekļus, būs minimāla iespēja piešķirt finansējumu Pamatlīdzekļu un ikdienas uzturēšanas izdevumu plānā plānotajām aktivitātēm. Tāpēc, priekšlikums vadītājiem, pārskatīt veicamo uzdevumu lietderību un identificēt iekšējos finanšu resursus prioritāro izdevumu segšanai.

- Sagatavoja B.Cirmane, D.Špele

Noslēgumā, cienījamie deputāti, kolēģi, kā jau ierasts, aktuālākie pasākumi maijā:

- 26. aprīlis plkst. 18:00 - iedzīvotāju sanāksme Līvbērzes pagastā/Līvbērzes kultūras namā;

- 28.-30.aprīlis Zemgales uzņēmēju dienas Zemgales olimpiskajā centrā;

- 4.maijs - "Baltā galdauta svētki" un gaidāmās valsts simtgades atzīmēšanai par godu visapkārt Latvijai, iezīmējot tās kontūru, noritēs ozolu stādīšanas akcija. Arī Jelgavas novadam, iesaistoties akcijā, plānoti pasākumi, kuru ietvaros tiks iestādīti ozoli - Elejas, Sesavas un Vilces pagastos. Plkst. 11:00 tiks stādīts ozols Elejas parkā, plkst. 12:00 Sesavas parkā un plkst. 17:00 - Vilces muižas parkā;

- 8.maijs plkst. 11:00 - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākums - ziedu nolikšana pie Lāčplēša pieminekļa, pie akmens Tērvetes un Rūpniecības ielu krustojumā un Svētes pagastā;

- 10.maijs plkst. 18:00 - iedzīvotāju sanāksme Jaunsvirlaukas pagastā;

- 19. maijs plkst. 17:00 - priekšsēdētāja pieņemšana par godu Jelgavas novada svētkiem - uzņēmēju godināšana konkursā "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva" /Vircavas tautas namā;

- 20.maijs - Jelgavas novada svētki Elejas muižas parkā "Mirklis laika rāmītī";

- 31. maijs plkst. 12:00 - jaundzimušo sveikšanas pasākums Jelgavas novada pašvaldības zālē;

- 1.jūnijs plkst. 15:00 - jaundzimušo sveikšanas pasākums Vircavas tautas namā.

Paldies par uzmanību!